## 第五周
wxok项目 | 数一数二微信端商城
2016年12月27日至2016年12月30日 |  | 调试所有的页面,修改细节问题等
周目标
工作内容 | 用时(天) | 人员 | 备注 | 完成情况 Y/N
专题页 | 1 | 王华龙
前端页面交互 | 3 | 王华龙
调试BUG | 2 | 王华龙
前端页面交互 | 3 | 张子豪
调试BUG | 3 | 张子豪
前后端交互 | 3 | 徐礼兴
前端兼容性测试 | 2 | 徐礼兴

## 第四周
wxok项目 | 数一数二微信端商城
2016年12月19日至2016年12月23日
周目标 |  | 完成所有的前端页面,完成支付测试,完成微信公众号API对接
工作内容 | 用时(天) | 人员 | 备注 | 完成情况 Y/N
专题 | 0.5 | 徐礼兴
专题首页 | 0.5
内容 | 0.5
视频列表 | 0.5
视频测试 | 0.5
视频播放 | 0.5
文章页面 | 0.5
搜索页面 | 0.5
搜索成功 | 0.5
绑定手机号 | 0.5
个人中心详情页（9个）
支付测试,微信与支付宝 | 1 | 王华龙
商品页 | 1
分类页 | 0.5
搜索页 | 0.5
订单流程页面 | 1
测评,内容,专题 | 1
专题接入视频 | 0.5 | 张子豪
买手模块 | 1
定价模块
网红活动 | 2
定价活动
预售活动
买手页
买手介绍
买手推荐商品
个人中心 | 2
个人信息
其它功能的重构 | 0.5

## 第三周
wxok项目 | 数一数二微信端商城
2016年12月05日至2016年12月10日
周目标 |  | 接收所有的页面设计图
工作内容 | 用时(天) | 人员 | 备注 | 完成情况 Y/N
专题页面功能 | 2 | 王华龙 |  | N
文章系统,帮助中心 | 2 |  |  | Y
api活动专题模块 | 1 |  |  | N
来玩来看来买页面 | 2 |  |  | Y
1.品牌页面功能 | 1 | 张子豪
1.1品牌分类页
1.2品牌子页，品牌介绍，品牌内容
2.我的收藏功能
2.1收藏商品
2.2收藏内容
3.我的关注 | 2
3.1关注品牌
3.2关注买手
购物车 | 1 | 徐礼兴 |  | Y
支付成功 | 0.5 |  |  | Y
支付失败 | 0.5 |  |  | Y
确认订单 | 0.5 |  |  | Y
来买商品列表页 | 0.5 |  |  | Y
个人中心 | 0.5 |  |  | Y
商品详情 | 0.5 |  |  | Y
支付页面 | 0.5 |  |  | Y
支付成功 | 0.5 |  |  | Y
支付失败 | 0.5 |  |  | Y

## 第二周
wxok项目 | 数一数二微信端商城
2016年12月05日至2016年12月10日
周目标 | 完成数一数二微信网站的部分功能
工作内容 | 用时(天) | 人员 | 备注 | 完成情况 Y/N
登录 | 0.5 | 徐礼兴 | 暂时只有这些设计稿
注册 | 1
忘记密码 | 1
协议 | 0.5
地址管理 | 0.5
新增地址 | 1.5
视频上传功能 | 2 | 张子豪 |  | Y
会员优惠券功能 | 2 |  |  | Y
快递信息查询 | 1 |  |  | Y
订单提交页结构修改 | 2 | 王华龙 |  | Y
第三方api申请,微信,新浪,腾讯,支付宝. | 2 |  | 微信支付待申请,支付宝需要找财务,新浪微博,qq,微信登录这些需要先确定域名,再提交申请. | N
管理员增加角色系统,添加设计师,买手,并设置权限管理 | 3 |  | 调 | N

## 第一周
MOK项目
2016年11月28日至2016年12月02日
周目标 | 完成基本的购物流程
工作内容 | 用时(天) | 人员 | 备注 | 完成情况 Y/N
Ajax一页结帐 | 2 | 王华龙 |  | Y
支付宝插件修改 | 1 |  |  | Y
调试订单流程 | 1 |  | 调 | N
首页模块结构调整 | 1 |  | 调 | N
首页 | 1 | 徐礼兴 |  | Y
商品详情页 | 0.5 |  |  | Y
购物车 | 0.5 |  |  | Y
确定订单页 | 0.5 |  |  | Y
下单成功页 | 0.5 |  |  | Y
微信登陆 | 0.5 | 张子豪 | 调 | N
短信开发 | 6 |  |  | Y

## 需求变更记录
需求变更记录
时间 | 工作内容 | 人员 | 备注
第一周 | 调试订单流程 | 王华龙 | 代码已调整,缺少支付宝手机端支付API,无法做测试
第一周 | 首页模块结构调整 | 王华龙 | 变更成开发快速注册功能
第一周 | 微信登录 | 张子豪 | 确实API接口资料,无法做测试
第二周 | 管理员增加角色系统,添加设计师,买手,并设置权限管理 | 王华龙 | 转做来看页面,已完成

## MOK总时间安排
| 名称 | 时间(天) | 人员
结构调整 | 首页 | 1 | 王华龙
| 注册登录页 | 0.5 | 王华龙
| 商品分类页 | 0.5 | 王华龙
| 商品详情页 | 2 | 王华龙
| 购物车 | 0.5 | 王华龙
| 订单提交页 | 2 | 王华龙
| 活动页面(手机惠,数码港,海外淘,新品尝鲜,9.9专区) | 3 | 王华龙
| 会员页 | 3 | 王华龙
前端页面衔接 | 前端页面衔接 | 6 | 王华龙
第三方接入 | 微信支付插件 | 0.5 | 王华龙
| 支付宝插件 | 0.5 | 王华龙
| qq注册登录插件 | 0.5 | 王华龙
| 新浪微博注册登录插件 | 0.5 | 王华龙
| 微信注册登录插件 | 0.5 | 王华龙
| AJAX一页结帐 | 1 | 王华龙
| 物流100快递单号查询插件 | 1 | 王华龙
调试 | 调试支付宝,qq,新浪微博,微信登录,微信支付,物流单号 | 3 | 王华龙
| 调试订单流程与会员页面和活动页面 | 2 | 王华龙
| 调试优惠促销 | 2 | 王华龙
短信开发 | 短信接入 | 6 | 王华龙
优惠促销功能 | 新人礼包优惠促销 | 3 | 王华龙
| 会员优惠券 | 2 | 王华龙
对接现有数据库 | 对接会员信息(会员所有资料,包括优惠券,小强币等等) | 5 | 王华龙
| 对接商品信息 | 3 | 王华龙
| 对接库存管理 | 5 | 王华龙
| 对接订单 | 5 | 王华龙
对接的具体情况需要按照原本网站的对接情况,模仿对接,如果有现成的接口,时间上可以更短
这里的时间评估只是个预测
| 时间安排 | 人员
结构调整 | 11.23 - 12.8 | 王华龙 | 这两个项目同时进行
第三方接入 | 12.9 - 12.15 | 王华龙
前端页面衔接 | 12.16 - 12.23 | 王华龙
短信开发 | 12.23 - 12.30 | 王华龙
优惠促销功能 | 2017.1.2 - 2017.1.9 | 王华龙 | 元旦放假1月1到1月3
调试 | 1.8 - 1.17 | 王华龙
对接现有数据库 | 1.18 - 2.20 | 王华龙 | 春节放假1月27到2月2日
前端页面 | 3周半 | 黄星,徐礼兴
子豪工作安排 | 优先现有的活动页 | 子豪

## wxok需求记录
wxok | 数一数二微信商城
功能记录
1 资讯信息模块
2 关注模块
3 会员中心模块
4 账号安全,手机短信修改密码
5 优惠,优惠券模块
6 搜索优化
7 GA监控
8 登录绑定第三方API
9 售后服务,退货模块
10 浏览商品记录模块
11 拼团模块
12 限时抢购促销活动
13 评论系统
14 品牌列表
15 视频上传功能
16 评论系统
17 微信分享记录 [后期发优惠券或其他奖励]
18 试用页面 [暂时不做]
19 买手角色
20 关注系统,关注买手,关注专栏

## Sheet1
wxok项目 | 数一数二微信端商城
2016年12月05日至2016年12月10日
周目标
工作内容 | 用时(天) | 人员 | 备注 | 完成情况 Y/N