## bug统计4.0
数一数二M端——BUG统计表4.0
序号 | 类型 | 页面名称 | 页面位置 | BUG描述 | 提出时间 | 是否解决 | 解决时间 | 解决人员 | 测试人员 | 测试环境 （线下、线上） | 备注（Y/N）
1 | 前端 | 首页 | 爆款推荐 | 商品图样式大小不正确，应为长方形 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
2 | 前端 | 首页 | banner | 无轮播？ | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 一张不轮播
3 | 前端 | 来看专题 | 专题内容 | 无法 进入专题内容页 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
4 | 前端 | 来看专题 | 购物车按钮 | 购物车无商品时图标状态错误 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
5 | 前端 | 品牌内容 | 收藏按钮 | 二次点击无法取消关注 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
6 | 前端 | 品牌内容 | 收藏按钮 | 按钮样式有问题，图片显示不全 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 请截图
7 | 前端 | 品牌内容 | 底部商品 | 商品图样式大小不正确，应为长方形 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
8 | 前端 | 来看 | 顶部页签 | 字体大小与设计图不一致 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
9 | 前端 | 视频集合页 | 热搜标签 | 无热搜标签 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
10 | 前端 | 视频集合页 | 视频名称 | 缺少副标 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
11 | 前端 | 视频播放页 | 视频名称介绍 | 视频名称介绍缺少副标 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
12 | 前端 | 视频播放页 | 推荐商品 | 无推荐商品楼层 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
13 | 前端 | 视频播放页 | 底部栏 | 底部栏分享按钮点击跳转至首页 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 微信
14 | 前端 | 视频播放页 | 精选留言 | 缺少精选留言楼层 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
15 | 前端 | 登录页面 | 登录跳转 | 在各页面点击登录都会跳到订单列表页，而不是返回进入的页面 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
16 | 前端 | 评测集合页 | 热搜标签 | 无热搜标签 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
17 | 前端 | 评测集合页 | 评测名称 | 样式有问题，缺少副标 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
18 | 前端 | 文章内容页 | 文章标题 | 标题无居中 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
19 | 前端 | 文章内容页 | 文字 | 文章文字两侧无留白 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
20 | 前端 | 文章内容页 | 精选留言 | 缺少精选留言楼层 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
21 | 前端 | 文章内容页 | 二维码 | 文章底部二维码图片无法点击无法识别二维码 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
22 | 前端 | 文章内容页 | 评论 | 文章评论完成无提示状态 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
23 | 前端 | 文章内容页 | 评论 | 评论完成，评论内容未经审核直接显示 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
24 | 前端 | 搜索页 | 搜索结果 | 关键词无搜索结果是无提示 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 请设计样式
25 | 前端 | 搜索页 | 搜索框 | 搜索框放大镜图标下多了个下滑线 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 请截图
26 | 前端 | 来玩 | 买手 | 买手收藏按钮样式有问题，图片显示不全 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
27 | 前端 | 来玩定价 | 楼层名称 | 楼层名称显示样式与设计图不符 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
28 | 前端 | 来玩定价 | 定价输入框 | 定价输入完成后只是给出提示，下方无增加最新定价，需重新进入页面才可显示 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27
29 | 前端 | 买手页 | 收藏按钮 | 按钮无法点击 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27
30 | 前端 | 买手页 | 商品楼层 | 缺少商品显示，无商品关联 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | 后端
31 | 前端 | 商品详情页 | 详情标签 | 图文标签与评价标签在切换时位置会跳到品牌上方 | 2017-01-12 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下27 | Y
32 | 前端 | list页 | 导航栏，商品列表 | 1.进入默认第一个页签 2.页签顺序调整 3.页签间距固定 4.页签左右滑动效果调试 5.后台录入的部分商品不显示 6.往下多次滑动会出行空状态商品 7.懒加载需要设置第一次加载4-6个商品 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27
33 | 前端 | 来买页 | 特惠抢购 | 没有箭头，点击无法跳转 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
34 | 前端 | 来买页 | 上新楼层 | 点击跳转至上新 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
35 |  | 来买页 | 上新楼层的商品 | 方框高度不正确，图片顶部和边框的边距不正确，请按设计图调整 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 线下27 | Y
36 | 前端 | 商品详情页 | 价格下方 | 有一段文字，不知道那里来的 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
37 | 前端 | 商品详情页 | 选项中 | 标注了价格，选择相应版本价格变动应该对应商品价格变化 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
38 | 前端 | 商品详情页 | 品牌楼层 | 1.加载出图文详情后，品牌和图文详情没有间隔 2.点击整个品牌楼层触发跳转 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
39 | 前端 | 商品详情页 | 图文详情，评价详情 | 对应显示内容，两个混在一起了 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
40 | 前端 | 商品详情页 | 关注按钮 | 1.未登录状态：跳出登录页面，登录成功后返回此页面；现有的“已收藏，请登录”的状态提示是错误的 2.登录状态：关注后红心，两个图标不一样 3.再次点击，取消收藏 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y(关于红心请设计做下图)
41 | 前端 | 商品详情页 | 上拉加载图文 | 太长了，短一点，此处不会出行看完就买的页尾标志 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
42 | 前端 | 购物车 | 页面部分更新 | 请按新设计图更新一下 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
43 | 后台 | 购物车 | 商品减少数量 | 最低为1个，2个商品就无法减少了 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
44 | 前端 | 确认订单页 | 整页 | 请按设计图调整样式和楼层结构 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
45 | 前端 | 个人中心 | 个人信息楼层 | 错误 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | 哪里
46 | 前端 | 个人中心 | 我的收藏，我的关注 | 数字根据内容数量判断 | 2016-01-12 |  |  |  |  | 线下27 | 后端
47 |  | 个人信息 | 头像，昵称 | 1.编辑框有问题 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
48 | 前端 | 我的订单 | 订单列表 | 1.点击进入订单详情，订单详情里的商品点击进入商品详情 2.右上角状态，根据页签状态调整 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | 后端
49 | 前端 | 地址管理 | 删除地址 | 需要一个确认弹窗，看状态提示表 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27
50 | 前端 | 地址管理 | 编辑地址 | 1.保存地址信息，包括是否默认； 2.编辑信息不顺畅，调试一下 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27
51 | 前端 | 优惠券 | 兑换 | 1.激活优惠券需要提示，根据状态提示表添加 2.使用说明固定底部位置，设计图的高度 3.使用说明跳转至帮助中心账户与优惠券 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27
52 | 前端 | 我的活动 | 无活动状态已给 | 请添加无活动状态 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
53 | 前端 | 意见反馈 | 我有话要说 | 点击激活编辑状态后有问题 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
54 | 后台 | 注册页 | 隐藏和显示按钮 | 默认隐藏，点击显示密码 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
55 | 前端 | 注册页 | 错误提示 | 请安装提示框来添加 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
56 | 前端 | 找回密码 | 获取验证码按钮 | 错误一次点击之后无法点击 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | Y
57 | 前端 | 找回密码 | 页面样式有问题 | 请按设计图调整 | 2016-01-12 |  |  |  | 张智鑫 | 线下27 | 后端功能需要页面已经整合，请沟通

## bug统计3.0
数一数二M端——BUG统计表3.0
序号 | 类型 | 页面名称 | 页面位置 | BUG描述 | 提出时间 | 是否解决 | 解决时间 | 解决人员 | 测试人员 | 测试环境 （线下、线上） | 备注
1 | 前端 | list页 | 分类页签 | 进去默认第一个页签 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
2 | 前端 | 个人中心 | 个人信息 | 个人信息没有头像和名称，个人信息板块跳转 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
3 | 前端 | 个人中心 | 我的收藏和关注 | 数量根据里面的内容数量判断 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
4 | 前端 | 我的订单 | 页签 | 剩下几个页签无法点击 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
5 | 前端 | 地址管理 | 现有地址 | 点击进入地址编辑页面，保留是否为默认的状态 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
6 | 前端 | 地址编辑页 | 地址和号码 | 判断号码是否有误，判断省市区是否填写 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
7 | 前端 | 优惠券页 | 整页 | 页面错误 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
8 | 前端 | 我的活动 | 无状态 | 无状态提示，12号给到 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
9 | 前端 | 意见反馈 | 我有话要说 | 提示性文案，选中输入框后不再显示 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
10 | 前端 | 帮助中心 | 问题页面 | 打不开 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
11 | 前端 | 个人中心 |  | 填写完个人资料无法提交 | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
12 | 前端 | 我的关注 | 买手 | 品牌标签无法点击无法跳转 | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
13 | 前端 | 确认订单 |  | 未完成 | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
14 | 前端 | 我的订单 |  | 顶部页签无法点击 | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
15 | 前端 | 我的订单 |  | 付款与取消订单按钮无法点击 | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
16 | 前端 | 账户安全 | 修改密码 | 确认按钮文案错误,不应该是“注册” | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
17 | 前端 | 商品详情 | 属性显示 | 每个属性行数有限制，当内容超出时会遮挡到下一项属性 | 2017-01-06 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下11
18 | 后台 | 专题 | 爆款推荐专题 | 后台录入了4个商品，前端仅显示两个 | 2017-01-11 |  |  |  | 张智鑫 | 线下11
19 | 后台 | 内容 | 文章页 | 后台录入3个文章，前端重复显示了其中一个 | 2017-01-11 |  |  |  | 张智鑫 | 线下11
20 | 后台 | 首页 | 内容 | 自动显示最新的8篇文章 | 2017-01-11 |  |  |  | 张智鑫 | 线下11
21 | 后台 | 专题 | 主图 | 上传了图片前端不显示 | 2017-01-11 |  |  |  | 张智鑫 | 线下11
22 | 前端 | 购物车 | 加号减号 | 还是没有改过来啊 | 2017-01-11 |  |  |  | 张智鑫 | 线下11
名称 |  | 工作时间 | 优先级
商品选项关联 |  |  | P1
抢购功能 |  |  | P1
活动页面后台录入 |  |  | P1
新人礼包领取 |  |  | P1
代付款订单24小时关闭 |  |  | P1
默认显示头像 |  |  | P1
分享发优惠券 |  |  | P2
专题描述 |  |  | P2
首页自动显示最新8条内容 |  |  | P3

## 后台功能补充
名称 | 开始时间 | 工作时间 | 优先级
商品选项关联 |  |  | P1
抢购功能 |  |  | P1
活动页面后台录入 |  |  | P1
新人礼包领取 |  |  | P1
代付款订单24小时关闭 |  |  | P1
默认显示头像 |  |  | P1
分享发优惠券 |  |  | P2
专题描述 |  |  | P2
首页自动显示最新8条内容 |  |  | P3

## bug统计2
数一数二M端——BUG统计表2.0
序号 | 类型 | 页面名称 | 页面位置 | BUG描述 | 提出时间 | 是否解决 | 解决时间 | 解决人员 | 测试人员 | 测试环境 （线下、线上） | 备注
| 前端 | 文章 | 顶部 | 没有首焦和标题 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 文章 | 精选评论 | 没有评论时隐藏整个楼层 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 内容 | 文章，测评名称 | 下方为何有一串视频的数据时间 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 来看 | 内容 | 内容按时间显示最新的8个之后查看更多 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 功能缺失
| 前端 | 专题 | 页面跳转 | 跳转错误 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 未发现错误
| 前端 | 定价页面 | 整个页面 | 无图片的时候加个判断，保持页面正常 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 来玩 | 买手发布的时间 | 加判断：如果是1天内就显示X小时前发布，1天外显示日期 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 即将完成
| 前端 | 买手页面 | 整个页面 | 无图片的时候加个判断，保持结构正常 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | list页 | 分类页签 | 进去默认第一个页签 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下
| 前端 | 个人中心 | 个人信息 | 点击整个个人信息板块跳转 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下
| 前端 | 个人中心 | 我的收藏和关注 | 数量根据里面的内容数量判断 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下
| 前端 | 收藏页 | 商品，内容 | 商品页面下面有一条线，内容页面的文案去掉文章两个字； 两个页面字号不一样大 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 后台 | 我的订单 | 代付款的订单 | 保留24小时，之后直接关闭，订单仍显示，只有删除按钮 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 功能缺失
| 前端 | 我的订单 | 页签 | 剩下几个页签无法点击 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 地址管理 | 现有地址 | 点击进入地址编辑页面，保留现有地址信息 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 即将完成
| 前端 | 地址编辑页 | 地址和号码 | 判断号码，判断省市区 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 优惠券页 | 整页 | 页面错误 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 我的活动 | 无状态 | 给个提示 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 账户安全 | 绑定手机号码 | 去除 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 意见反馈 | 我有话要说 | 提示性文案，选中输入框后不再显示 |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成
| 前端 | 帮助中心 | 问题页面 | 文本字体大小？ |  |  |  |  | 张智鑫 | 线下 | 完成

## bug统计
数一数二M端——BUG统计表
序号 | 页面名称 | 页面位置 | BUG描述 | 提出时间 | 是否解决 | 解决时间 | 解决人员 | 测试人员 | 测试环境 （线下、线上） | 备注
| 来看首页 | 页面标签名称 | 来看修改为首页 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 来看首页 | banner | 限制，最多为5个 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 后台可以控制
| 来看首页 | 内容楼层 | 所有内容按时间排序，显示8条之后查看更多 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 后台可以控制
| 来看品牌 | 品牌显示 | 样式有问题，按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 来看品牌 | 页面名称 | 我的关注修改为品牌 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 品牌内容页 | 关注标签 | 颜色不正确，按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 品牌内容页 | 品牌名称 | 高度不正确，按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 品牌内容页 | 品牌介绍 | 小标题和内容字体不正确 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 品牌内容页 | 品牌内容 | 单独做模块，折叠是2个，打开是3个可以方框内下滑 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 来看专题页 | 专题名称 | 最低X元改为￥XX元起 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 后台可以控制
| 专题页 |  | 还未完成 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 内容页 | 页面标签名称 | 选中状态未做 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 内容页 | 底部导航栏 | 不需要 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 内容页 | 下方 | 不用显示页码，后台分页加载，一页10个 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 内容页 | 标签 | 一期隐藏，仅作记录 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 内容文章页 | 名称 | 下方没有剧情那一行 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 文章页/视频页 | 整页 | 请按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 搜索页 | 标签 | 1.可以录入活动，专题或商品 2.点击跳转至相应的页面 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 搜索页 | 搜索结果 | 后台分页加载，一页20个 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 搜索页 | 历史记录 | 没有名称，请按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 搜索页 | 顶栏 | 搜索框和按钮尺寸不正确 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 来玩 | 楼层名称 | 可更改 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 来玩 | 推荐买手 | 楼层名称没有做，按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 来买 | 类目 | 类目调整为8个，类目跳转 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 来买 | 第二楼 | 1.爆款推荐修改为秒杀专区，且没有箭头，无跳转 2.楼层样式不正确 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| list页 |  |  | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 商品详情页 | 商品图片 | 尺寸调整小，尺寸回头给到你们 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 商品详情页 | 商品选项 | 分别为版本和规格，如果没有就隐藏。把颜色改为规格 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 后台可以控制
| 商品详情页 | 品牌楼层 | 品牌楼层设计图出好后加上品牌楼层 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 底栏 | 样式有问题，按设计图调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 图文详情 |  |  | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 评价详情 |  |  | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 个人中心 | 页头 | 没有头像和用户名 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 我的关注 | 无内容 | 回头给到无关注状态的设计图 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 我的收藏 | 无内容 | 回头给到无收藏状态的设计图 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 购物车 | 商品单价 | 不随数量变化调整价格 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 购物车 | 加减按钮，删除确认框 | 样式调整 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145 | 完成
| 我的订单 | 进入后 | 默认显示全部订单页签 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 地址管理 | 无法进入 |  | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 优惠券 | 无法进入 |  | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 我的活动 | 无法进入 |  | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 账户安全 |  | 去除绑定手机号 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
| 联系客服 |  | 调用键盘拨号 | 2016-12-29 |  |  |  | 张智鑫 | 线下145
线下145
| 品牌内容页 | 关注按钮 | 关注按钮无法点击，且按钮图错误 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145
| 品牌内容页 | 品牌内容 | 点击后跳回首页？？？？ | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145
| 品牌集合页 | 购物车按钮 | 数量图标错误 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145
| 内容集合页 | 顶部页签 | 页签状态显示错误 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 集合页 |  | 集合页下方都有“显示 1 - 1 / 1 (共 1 页)” | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 测评集合页 |  | 无图片？？？？ | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 文章详情 | 相关商品 | 商品价格显示不统一 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 后台可以控制,特价时才会有两个价格
| 文章详情 | 精选留言 | 留言底部有数字标签，与设计稿不符 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 文章详情 | 收藏按钮 | 点击后跳转到首页 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 文章详情 | 评论按钮 | 点击后跳转到首页 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 待录入
| 搜索 | 收索历史位置 | 多了个下一页按钮 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 搜索 | 热词 | 点击后跳转到首页 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 后台设置
| 搜索 | 搜索框 | 放大镜图标下多了个下划线 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 来玩 |  | 除“定价页”能打开之外其他页面无法打开 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 后台设置
| 来面 | 分类标签 | 点击后跳转到首页 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 后台设置
| 来买 | 楼层标签 | 楼层标签点击后跳转首页 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 来买 | 购物车按钮 | 点击无反应 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 评价详情 | 无法点击 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 上拉加载图文详情 | ？？？？功能无法测试 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 收藏按钮 | 点击收藏后图标变形 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 收藏按钮 | 点击收藏与取消收藏都会跳转到购物车 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 加入购物车 | 点击后只有购物车图标增加，购物车页面无商品 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 商品详情页 | 选项及配件 | 上传文件和填时间这些是什么东东 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 后台可以控制
| 商品详情页 | 选择规格 | 第一次进入是默认所有规格全选，应为单选 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 默认无选项
| 商品详情页 | 商品详情 | 出现“请求详情页”的按钮 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 购物车 | 底部 | 无购物车底部下单栏 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 购物车 |  | 缺少购物车内无商品时的提示图 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成
| 登录页 | 账号提示框 | 文案提示不完整 | 2016-12-29 |  |  |  | 魏泽鹏 | 线下145 | 完成

## 状态提示
数一数二M端——提示汇总
类型 | 页面名称 | 交互位置 | 交互描述 | 提示文案 | 判断条件
提示性 | 品牌内容页 | 关注按钮 | 未关注状态：单击 已关注状态：单击 | 关注成功 取消关注成功
提示性 | 买手内容页 | 关注按钮 | 未关注状态：单击 已关注状态：单击 | 关注成功 取消关注成功
提示性 | 商品详情页 | 收藏按钮 | 未收藏状态：单击 已收藏状态：单击 | 收藏成功 取消收藏成功
提示性 | 文章/视频页 | 收藏按钮 | 未收藏状态：单击 已收藏状态：单击 | 收藏成功 取消收藏成功
提示性 |  | 评论按钮 | 评论成功 | 评论成功
提示性 |  | 转发 | 1.未分享成功：单击 2.分享成功返回 | 1.弹出分享引导图片遮罩层 2.分享成功
提示性 |  | 分享有礼按钮 | 1.未分享成功：单击 2.分享成功返回 | 1.弹出分享引导图片遮罩层 2.分享成功
提示性 | 专题页 | 分享有礼按钮 | 1.未分享成功：单击 2.分享成功返回 | 1.弹出分享引导图片遮罩层 2.分享成功
页面内容 | 搜索页 | 搜索结果 | 没有搜索到相关内容 | 抱歉，没有找到商品~(页面内容）
提示性 | 来买 | 买手关注按钮 | 未关注状态：单击 已关注状态：单击 | 关注成功 取消关注成功
提示性 | 定价活动 | 定价按钮 | 1.判断定价成功 2.判断定价错误 | 1.定价成功 2.请按规定定价（警告性） | 1.数字 2.两个小数位以上 3.设定价格区间内
选择性 | 购物车 | 删除按钮 | 点击删除 | 弹出选择框 确定删除所选商品？ 取消 删除
警告性 | 个人信息页 | 确认按钮 | 1.修改信息成功 2.未输入昵称 3.输入了错误昵称 4.未选择性别 5.未选择出生日期 6.昵称重复 | 1.修改成功（提示性） 2.请输入昵称 3.昵称需由2-32个字符组成 4.请选择性别 5.请选择出生日期 6.昵称已被占用 | 昵称限制条件：2-32个字符
提示性 | 我的关注 | 关注按钮 | 已关注状态：单击 | 取消关注成功
提示性 | 我的收藏 | 收藏按钮 | 已收藏状态：单击 | 取消收藏成功
提示性 | 评价页面 | 提交按钮 | 单击判断评价成功 | 评价成功
选择性 | 地址管理 | 删除按钮 | 点击删除 | 弹出选择框 确定删除地址？ 取消 删除
警告性 | 修改收货地址 | 保存按钮 | 1.点击保存判断评论成功 2.未填写收货人 3.手机号未填 4.手机号格式有误 5.未填写区域 6.未填写详细地址 7.详细地址填写有误 | 1.新增收货地址成功（提示性） 2.请填写收货人名称 3.请填写手机号码 4.请填写正确的手机号码 5.请选择收获区域 6.请填写详细地址 7.请填写正确的详细地址 | 1.手机号格式判断 2.详细地址是否为文字判断
警告性 | 优惠券 | 优惠码文本框 | 1.点击兑换成功 2.兑换失败：已兑换 3.兑换失败：优惠码错误 | 1.兑换成功（提示性） 2.该优惠码已兑换 3.该优惠码无效
警告性 | 修改密码 | 立即修改按钮 | 1.修改成功 2.原密码错误 3.两次密码不一致 4.新密码格式有误 | 1.修改成功（提示性） 2.您的密码有误 3.两次输入的密码不一致 4.密码需是由字母、数字、符号组成的6-20个字符 | 由字母、数字、符号组成的6-20个字符
警告性 | 意见反馈 | 提交按钮 | 1.反馈成功 2.未输入反馈意见 3.未输入联系方式 | 1.感谢您的反馈~（提示性） 2.请输入反馈内容 3.请输入联系方式
警告性 | 登录页 | 登录按钮 | 账号错误或密码错误 | 账号与密码不一致
警告性 | 注册页 | 获取验证码按钮 | 1.手机号格式有误 2.60S内再次点击获取验证码 | 1.请输入正确的手机号 2.无法点击（设定的状态，不是文案）
|  | 注册按钮 | 1.验证码有误 2.密码格式不正确 3.注册成功 | 1.请输入正确的验证码 2.密码需是由字母、数字、符号组成的6-20个字符 3.注册成功（提示性）
警告性 | 找回密码1 | 获取验证码按钮 | 1.手机号格式有误 2.60S内再次点击获取验证码 3.获取成功 | 1.请输入正确的手机号 2.无法点击（设定的状态，不是文案） 3.文本框上方的文案修改为：系统已经发送短信验证码至139****4987，请输入短信验证码
|  | 下一步 | 1.验证码有误 2.修改成功 | 1.请输入正确的验证码 2.修改成功（提示性）
| 找回密码2 | 确认修改 | 1.密码格式不正确 2.密码输入不一致 | 1.密码需是由字母、数字、符号组成的6-20个字符 2.两次输入的密码不一致 | 由字母、数字、符号组成的6-20个字符
提示性文案：灰色半透明框+勾图标+文字
警告性文案：灰色半透明框+感叹号+文字
选择性：按照之前的方框